## 批次
專案代號 | PM工號 | 序號 | 工作項目名稱 | 預估工時 | 警示工時
PY245-0088 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 924 | 160
PY245-0129 | 10100616 | 1 | (協作單位)專案執行 | 379 | 36
PY245-0134 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 803.5 | 160
PY245-0196 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 850 | 48
PY245-0256 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 692 | 160
PY255-0002 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 730 | 160
PY255-0025 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 963.5 | 160
PY255-0031 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 314.5 | 160
PY255-0032 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 240 | 160
PY255-0189 | 10101209 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 1904 | 192
PY255-0189 | 10101209 | 2 | (軟體)專案庶務及聯繫 | 48 | 40
PY255-0189 | 10101209 | 3 | (協作單位)專案執行 | 96 | 80

## 說明
PM WorkItem 批次匯入 — 填寫說明
1. 請在「批次」工作表填寫；每一個專案固定 3 列（序號 1～3）。
2. 專案代號：例如 PY265-0080；PM工號：建立 PM 對應時的新增人員工號。
3. 工作項目名稱請與範例一致（含前綴軟體/協作單位），工時可依專案調整。
4. 可一次填多個專案：同一專案代號+PM工號連續 3 列，再填下一專案。
5. 執行：npm run test:workitem-adder（或設定環境變數 BPM_PM_WORK_ITEMS_XLSX 指向你的檔案）
欄位 | 說明 | 範例
專案代號 | BPM 專案 PY 編號 | PY265-0080
PM工號 | 新增 PM 對應用員工編號 | 10101209
序號 | WorkItem 序號 1～3 | 1
工作項目名稱 | 三項固定名稱 | (軟體)軟體建置開發及測試
預估工時 | 預估總工時 | 100
警示工時 | 警示門檻工時 | 100

## 分析及備註
專案代號 | PM工號 | 序號 | 工作項目名稱 | 預估工時 | 警示工時 | 全部工時 | 已投入工時 | 剩餘可用 | 總警示 | 備註
PY255-0152 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 780 | 280 | 880 | 479 | 401 | 360
PY255-0152 | 10100616 | 2 | (軟體)專案庶務及聯繫 | 100 | 80
PY245-0088 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 924 | 160 | 1060 | 724 | 336 | 160
PY245-0129 | 10100616 | 1 | (協作單位)專案執行 | 379 | 36 | 379 | 272 | 107 | 36 | 尚餘4廠未施作(9hr*4)，已投入未加上業務SR工時(YCSSR-A0424202500018，111.5)
PY245-0134 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 803.5 | 160 | 1404 | 603.5 | 800 | 160
PY245-0196 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 850 | 48 | 850 | 794.1 | 56 | 48
PY245-0256 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 692 | 160 | 1772 | 492 | 1280 | 160
PY255-0002 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 730 | 160 |  | 530 |  | 160
PY255-0025 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 963.5 | 160 |  | 763.5 |  | 160
PY255-0031 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 314.5 | 160 |  | 114.5 |  | 160
PY255-0032 | 10100616 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 240 | 160 |  | 40 |  | 160
PY255-0189 | 10101209 | 1 | (軟體)軟體建置開發及測試 | 1904 | 192 | 1952 | 718 | 250 | 240 | 5200*256=1,331,200(原預算人力) 6000/8*710=532,500(預估已投入人力) 1,331,200-532,500=798,700(可用人力) --> 133MD
PY255-0189 | 10101209 | 2 | (軟體)專案庶務及聯繫 | 48 | 40
PY255-0189 | 10101209 | 3 | (協作單位)專案執行 | 96 | 80 | 96 | 0 | 96 | 80